## 3.10_Dengue
แผนงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ลำดับที่ | ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 (6 เดือน) |  | ปี 2565
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)
1 | อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี | ร้อยละ | ร้อยละ 10 ของค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี | อัตราป่วย 131.58 เกินค่า มัธยฐาน ร้อยละ 35 (median = 97.71) | ร้อยละ 15 ของค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี (ปี57-61) | อัตราป่วย 130.22 เกินค่ามัธยฐาน ร้อยละ 110.55 (median = 61.84) | ร้อยละ 20 ของ ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี58-62) | อัตราป่วย 132.55 น้อยกว่าค่ามัธยฐานร้อยละ 13 (median = 152.96) | ร้อยละ 10 ของค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2559-2563 (<79,094 ราย) |  | - | -
2 | ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.10 ภายในปี พ.ศ. 2565 | ร้อยละ | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.1 |  | 0.1
3 | จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่า ค่าต่ำสุด 5 ปีย้อนหลัง | ราย | - | - | - | - | จำนวน ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่า ค่าต่ำสุด 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 - 2562 เป้าหมาย < 58,113 ราย | 87,882 ราย | จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่าค่าต่ำสุด 5 ปี ย้อยหลัง (ปี 2559-2563) |  | จำนวน ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก น้อยกว่า ค่าต่ำสุด 5 ปี ย้อนหลัง (ปี2560- 2564)
4 | ร้อยละของจำนวนการติดเชื้อไวรัสซิก้า ในหญิงตั้งครรภ์ลดลงจากปีก่อน | ร้อยละ | ร้อยละ 50 จากปี 2560 | ร้อยละ 18.42 (ปี 2560 = 38 ราย) | ร้อยละ 50 จากปี 2561 | ร้อยละ 16.13 (ปี 2561 = 31 ราย) | - | - | - | - | -
5 | จำนวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายลดลง |  | - | - | - | จำนวนผู้ป่วย 11,997 ราย | ลดลงร้อยละ 50 จากปี 2562 (เป้าหมาย 5,999 ราย) จัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็น baseline | 13,490 ราย | ลดลงร้อยละ 50 จากปี 2563 |  | ลดลง ร้อยละ 50 จากปี 2564
ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)
1 | ร้อยละความครอบคลุมของการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้า และผลการคลอด | ร้อยละ | - | - | - | - | 100 | 73 | 100 |  | 100
2 | ร้อยละอำเภอเสี่ยงสูงต่อโรคไข้เลือดออก มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ตามเกณฑ์ ที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน<5, โรงเรียน/ ร.พ. CI = 0 โรงแรม โรงงาน สถานที่ราชการ CI<5 | ร้อยละ | - | - | 80 | ร้อยละ 5.06 - ชุมชน (HI<5) = ร้อยละ 16.20 - โรงเรียน (CI=0) = ร้อยละ 56.72 - โรงพยาบาล (CI =0) = ร้อยละ 74.49 - โรงธรรม (CI<5) = ร้อยละ69.87 - โรงแรม (CI<5) = ร้อยละ73.39 - โรงงาน (CI<5) = ร้อยละ 70.64 - สถานที่ราชการ (CI<5) = ร้อยละ 61.48 | 80 | ร้อยละ 7.62 - ชุมชน (HI<5) = ร้อยละ 14.58 - โรงเรียน (CI=0) = ร้อยละ 61.05 - โรงพยาบาล (CI=0) = ร้อยละ 74.74 - โรงธรรม (CI<5) = ร้อยละ 74.18 - โรงแรม (CI<5) = ร้อยละ 71.57 - โรงงาน (CI<5) = ร้อยละ 76.67 - สถานที่ราชการ (CI<5) = ร้อยละ 70.59 | 80 |  | 80
3 | ร้อยละของจังหวัดมีการติดตามวิเคราะห์ ประเมิน และตรวจจับ การระบาดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยใช้ข้อมูลเฝ้าระวัง 5 มิติ หมายเหตุ : (3) | ร้อยละ | - | - | - | - | 60 | ทุกจังหวัดมีการติดตามวิเคราะห์ ประเมินและตรวจจับการระบาดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยการจัดทำสถานการณ์ โรคทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 100 | - |  | -
4 | ร้อยละของอำเภอที่ภาคีเครือข่ายมีการนำกระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานมาใช้ป้องกันและควบคุมยุงลาย หมายเหตุ : (3) | ร้อยละ | - | - | - | - | 80 | อำเภอที่มีการนำกระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานมาใช้ป้องกัน และควบคุมยุงลาย มีจำนวน 460 อำเภอ จากทั้งหมด 878 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 52.39 | - |  | -
5 | ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ปรับใช้และบอกต่อข้อมูลสุขภาพด้านการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย | ร้อยละ | - | - | - | - | 50 | กลุ่มเป้าหมาย อสม.ในพื้นที่นำร่อง จ.กาญจนบุรี ที่ร่วมฝึกทักษะ ทั้งหมด 35 คน หลังจากอบรมสามารถพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของตนเองได้ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 | 60 |  | 70
6 | ร้อยละของจังหวัดมีการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ก่อน และระหว่างฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย | ร้อยละ | - | - | - | - | - | ตัวชี้วัดของเดิมเป็นการรายงาน 5 โรค 5 มิติ และขาดรายงานข้อมูลด้านพฤติกรรม ตัวชี้วัดใหม่ ปี 64-65 จึงเน้นให้จังหวัดมีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์อย่างน้อย 2 ด้าน คือก่อน และ ระหว่างฤดูกาลระบาด | 70 |  | 80
7 | ร้อยละของอำเภอเสี่ยงมีแผนปฏิบัติการหรือแนวทางควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก | ร้อยละ | - | - | - | - | - | ตัวชี้วัดใหม่ เริ่มปี 64 เก็บข้อมูลอำเภอเสี่ยงต้องมีแผนและโครงสร้างของ EOC โรคไข้เลือดออก | 80 |  | 90
8 | ร้อยละของอำเภอที่มีการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย | ร้อยละ | - | - | - | - | - | ตัวชี้วัดใหม่ เริ่มปี 64 (เก็บข้อมูลอำเภอที่พชอ.เลือกประเด็นไข้เลือดออกและมีโครงการกำจัดขยะ หรือจัดการสวล. ) | 40 |  | 50
หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล
(1) แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
(4) เวทีพิจารณาแผน 63
(5) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580