## 21_พลัดตกหกล้ม
แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม
ลำ ดับ ที่ | ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 (6 เดือน) |  | ปี 2565
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)
1 | อัตราป่วยของผู้ป่วยในจากพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่องลดลงลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 หมายเหตุ (1) (3) และ (5) - (จังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด คือ นครปฐม, ปราจีนบุรี, นครพนม, สกลนคร, นครศรีธรรมราช) | ต่อประชากรแสนคน (อัตรา) | <5 | 438.735 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.35 | <5 | 580.56 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.35 | <5 | 214.66 ลดลง ร้อยละ 63.03 (ข้อมูล 7 เดือน) | <5 |  | <5
ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)
1 | ร้อยละของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับการคัดกรอง ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้อม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หมายเหตุ (3) | ร้อยละ | - | 69.4 | - | 72.79 | 80 | 79.2
2 | ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขหรือเครือข่าย มีการ สื่อสารข้อมูล/ความเสี่ยง/กิจกรรมเตรียมพร้อมสูงวัย เช่น ออกกำลังกายกันล้ม (ออกกำลังกายในน้ำ เดิน แอโรบิค ไทเก๊ก ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี หมายเหตุ (จังหวัดนำร่อง 14 จังหวัด คือ นครปฐม, ปราจีนบุรี, นครพนม, สกลนคร, นครศรีธรรมราช, ลพบุรี, สระบุรี, ขอนแก่น, หนองคาย, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชุมพร ) หมายเหตุ (3) | ร้อยละ | - | 81.96 | - | 77.6 | 100 | 90.6
3 | จำนวนจังหวัดที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับ ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า หมายเหตุ (3) | จังหวัด | - | - | - | - | 12 | ด้วยสถานการณ์ โรค Covid-19 จึงไม่สามารถ ดำเนินงาน ตามแผนได้
4 | การใช้บริการ 1669 ด้านสาเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ลดลง ร้อยละ 5 หมายเหตุ (3) | ร้อยละ | - | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.58 | - | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.1 | 5 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.97
ที่มา : กองป้องกันการบาดเจ็บ
หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (4) เวทีพิจารณาแผน 63 (5) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580